BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tên đề tài:

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NỀN TẢNG SỐ HÓA QUY TRÌNH PHỤC VỤ VÀ THANH TOÁN TRONG QUẢN LÝ QUÁN CAFE TÍCH HỢP AI HỖ TRỢ NGƯỜI QUẢN LÝ

PROJECT PLAN DOCUMENT

GVHD: Đỗ Thành Bảo Ngọc

Nhóm SVTH:

Nguyễn Trần Đăng Trường    28215206650

Đặng Thị Ngọc Ánh               28208105257

Nguyễn Thanh Bình               28211106580

Bùi Thị Thu Hà                      28209001477

Hoàng Minh Quân                 28211124822

Đà Nẵng, tháng 3, năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Nghiên cứu và phát triển nền tảng số hóa quy trình phục vụ và thanh toán trong quản lý quán cafe tích hợp AI hỗ trợ người quản lý. |  |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc |  | 12/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | Th.s Đỗ Thành Bảo Ngọc Email: baongocdt@gmail.com Phone: 0905892893 |  |  |  |
| Chủ sở hữu | Th.s Đỗ Thành Bảo Ngọc Email: baongocdt@gmail.com Phone: 0905892893 |  |  |  |
| Quản lý dự án | Nguyễn Trần Đăng Trường |  | dangtruong150420@gmail.com | 0944799214 |
| Thành viên trong đội | Đặng Thị Ngọc Ánh |  | dangthingocanh1122@gmail.com | 0325616411 |
|  | Nguyễn Thanh Bình |  | thanhbinh130304@gmail.com | 0329876820 |
|  | Bùi Thị Thu Hà |  | btth215@gmail.com | 0869725210 |
|  | Hoàng Minh Quân |  | hoangminhquan71@gmail.com | 0703031469 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Nghiên cứu và phát triển nền tảng số hoá quy trình phục vụ và thanh toán trong quản lý quán cafe tích hợp AI hỗ trợ người quản lý |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Plan Document |
| Người thực hiện | Bùi Thị Thu Hà Đặng Thị Ngọc Ánh |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Bùi Thị Thu Hà | 05/04/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Đặng Thị Ngọc Ánh | 06/04/2026 | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Đỗ Thành Bảo Ngọc | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Đỗ Thành Bảo Ngọc | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Nguyễn Trần Đăng Trường | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Đặng Thị Ngọc Ánh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Thanh Bình | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Bùi Thị Thu Hà | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Hoàng Minh Quân | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	7

1.1.	Mục đích	7

1.2.	Tổng quan dự án	7

1.3.	Mục tiêu của dự án	7

1.4.	Phạm vi	8

1.5.	Giả định và ràng buộc	9

1.6.	Các bên liên quan	9

1.7.	Mô hình	9

2.	TỔ CHỨC NHÓM	9

2.1.	Thông tin nhóm scrum	9

2.2.	Vai trò trách nhiệm	11

2.3.	Cách thức liên lạc	12

2.4.	Báo cáo	12

3.	PHẠM VI QUẢN LÝ	13

3.1.	Phạm vi	13

4.	LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN	16

4.1.	Các cột mốc	16

4.2.	Lịch trình dự án	16

5.	CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH	30

5.1.	Đơn giá	30

5.2.	Chi phí chi tiết	30

5.3.	Chi phí khác	30

5.4.	Tổng chi phí	30

5.4.1.	Chi phí/giờ	30

5.4.2.	Tổng dự toán	30

6.	QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN	31

7.	RỦI RO DỰ ÁN	34

8.	QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG	37

8.1.	Mục tiêu chất lượng	37

8.2.	Chỉ số	37

8.3.	Kiểm tra	38

8.4.	Báo cáo sự cố và khắc phục	39

9.	QUẢN LÝ CẤU HÌNH	39

10.	CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC	40

10.1.	Kỹ thuật phát triển hệ thống	40

10.2.	Môi trường	40

10.3.	Các ràng buộc khác	40

11.	TÀI LIỆU THAM KHẢO	40

- GIỚI THIỆU

  - Mục đích

- Tài liệu này được xây dựng nhằm mô tả tổng thể kế hoạch thực hiện dự án “Nghiên cứu và phát triển nền tảng số hoá quy trình phục vụ và thanh toán trong quản lý quán cafe tích hợp AI hỗ trợ người quản lý”.

- Cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu dự án, phạm vi chức năng, phân công công việc, tiến độ thực hiện theo từng giai đoạn và các nguồn lực cần thiết.

- Là cơ sở để nhóm phát triển, giảng viên hướng dẫn và các bên liên quan theo dõi, đánh giá tiến độ, cũng như kiểm soát chất lượng trong suốt quá trình triển khai.

- Định hướng rõ ràng việc xây dựng hệ thống Web Order kết hợp POS và Dashboard quản lý, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực tế của mô hình quán cafe hiện đại.

  - Tổng quan dự án

- Dự án hướng đến việc xây dựng một nền tảng số hoá toàn bộ quy trình phục vụ trong quán cafe, từ khâu khách hàng quét mã QR tại bàn để xem menu, đặt món, thanh toán, cho đến việc nhân viên xử lý đơn hàng và quản lý vận hành.

- Hệ thống bao gồm ba thành phần chính:

- Nền tảng Web Order dành cho khách hàng.

- Hệ thống POS dành cho nhân viên phục vụ và pha chế.

- Bảng điều khiển quản trị dành cho người quản lý.

- Bên cạnh đó, hệ thống tích hợp các công nghệ hiện đại như:

- Thanh toán trực tuyến.

- Cập nhật trạng thái đơn hàng theo thời gian thực.

- Trợ lý AI hỗ trợ phân tích dữ liệu và đưa ra gợi ý kinh doanh.

  - Mục tiêu của dự án

- Xây dựng hệ sinh thái F&B End-to-End: Số hóa trọn vẹn từ lúc khách hàng quét mã QR tại bàn để tự xem menu, đặt món, cho đến khi hệ thống tự động đẩy đơn hàng xuống màn hình Bếp (KDS) và POS thu ngân.

- Tự động hóa thanh toán & đối soát: Tích hợp VietQR động tự động sinh mã theo tổng tiền đơn hàng và ID bàn, đảm bảo chính xác tuyệt đối.

- Cung cấp giải pháp quản trị thông minh: Xây dựng AI Chatbot hỗ trợ người quản lý phân tích dữ liệu và đưa ra gợi ý kinh doanh, có khả năng phân tích dữ liệu bán hàng trực tiếp từ Database để giải đáp thắc mắc và hỗ trợ ra quyết định.

  - Phạm vi

- Dự án tập trung xây dựng một hệ thống Web nhằm số hoá toàn bộ quy trình phục vụ và thanh toán trong quán cafe, bao gồm các hoạt động từ phía khách hàng, nhân viên đến người quản lý.

- Hệ thống được phát triển dựa trên mô hình Scrum, với các giai đoạn được chia theo từng Sprint, đảm bảo việc triển khai, kiểm thử và cải tiến sản phẩm diễn ra liên tục và hiệu quả.

- Ứng dụng chạy trên nền tảng ứng dựng Web, bao gồm các chức năng:

- Đối với khách hàng, có thể:

- Xem thực đơn và đặt món.

- Quản lý giỏ hàng.

- Thanh toán.

- Theo dõi trạng thái đơn hàng.

- Đánh giá.

- Đối với nhân viên (phục vụ ,pha chế), có thể:

- Đăng nhập.

- Đăng xuất.

- Tạo đơn hàng và xử lý thanh toán.

- Xem danh sách, cập nhật trạng thái các đơn pha chế.

- Xem lịch sử các đơn hàng.

- Xem tồn kho.

- In QR bàn.

- Mở ca làm

- Kết ca làm

- Đối với người quản lý, có thể:

- Đăng nhập.

- Đăng xuất

- Quản lý thực đơn.

- Quản lý bàn và khu vực.

- Quản lý kho hàng.

- Quản lý nhân sự.

- Báo cáo & thống kê.

- Quản lý đơn hàng.

- Xem đánh giá của khách hàng.

- Quản lý ca làm.

- Tương tác với trợ lý AI.

  - Giả định và ràng buộc

- Người dùng phải có máy tính sử dụng hệ điều hành Windows.

- Phần mềm phát triển hệ thống: Visual Studio Code, XAMPP, MySQL Workbench, Postman.

- Công cụ quản lý mã nguồn: Github.

- Nguồn lực: 5 người.

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2,5 tháng.

- Công nghệ: Laravel, Flutter, MySQL, WebSocket, Gemini AI, VietQR, VueJS.

  - Các bên liên quan

- Mentor

- Scrum Master

- Product Owner

- Team member

  - Mô hình

- Trong dự án lần này, chúng tôi sử dụng mô hình Scrum để phát triển phần mềm.

- TỔ CHỨC NHÓM

  - Thông tin nhóm scrum

Bảng 2.1: Thông tin nhóm Scrum

| Họ tên | Số điện thoại | Email | Chức vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Trần Đăng Trường | 0944799214 | dangtruong150420@gmail.com | Leader |
| Đặng Thị Ngọc Ánh | 0325616411 | dangthingocanh1122@gmail.com | Member |
| Nguyễn Thanh Bình | 0329876820 | thanhbinh130304@gmail.com | Member |
| Bùi Thị Thu Hà | 0869725210 | btth215@gmail.com | Member |
| Hoàng Minh Quân | 0703031469 | hoangminhquan71@gmail.com | Member |

  - Vai trò trách nhiệm

Bảng 2.2: Vai trò và trách nhiệm

| Vai trò | Nhiệm vụ | Tên |
| --- | --- | --- |
| Mentor | - Hướng dẫn về quy trình. - Nắm tất cả các hoạt động của nhóm. - Hỗ trợ mọi vấn đề liên quan. | ThS. Đỗ Thành Bảo Ngọc |
| Scrum Master | - Xác định và phân tích các ứng dụng. - Chỉ định làm việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và theo dõi các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành về thời gian, phạm vi và chi phí. - Bảo vệ đội ngũ làm việc và tránh những rắc rối. - Cung cấp các giải pháp để giải quyết vấn đề. |  |
| Product Owner | - Giữ kiến trúc và thiết kế chi tiết được cập nhật. - Đảm bảo các trình điều khiển kiến trúc được đáp ứng. - Nắm giữ phần tổng quan của sản phẩm. - Chấp nhận hoặc từ chối kết quả công việc. - Ra quyết định về những thay đổi tính năng và độ ưu tiên mỗi Sprint. |  |
| Team Member | - Ước tính thời gian để hoàn thành nhiệm vụ - Phân tích yêu cầu - Thiết kế và từng bước hoàn thiện thiết kế - Code và kiểm thử - Cài đặt và thực hiện các kiểm thử chức năng - Kiểm tra sản phẩm | Tất cả thành viên |

  - Cách thức liên lạc

Bảng 2.3: Cách thức liên lạc

| Người tham dự | Chủ đề | Tần suất | Phương thức |
| --- | --- | --- | --- |
| Manager, Mentor và Team Member | Đánh giá tiến độ dự án | Hàng tuần | Gặp mặt, Mail, Github, Facebook |
| Customer, Manager và Team Leader | Đánh giá mức độ dự án | Hàng tuần | Họp, Gặp mặt |
| Customer, Manager và Team Leader | Các yêu cầu cho sản phẩm | Khi cần | Email, Facebook |
| Team Member và Team Leader | Đánh giá tiến độ của dự án và lịch họp thường ngày | Hằng ngày | Email, Facebook |

  - Báo cáo

Bảng 2.4: Các báo cáo và Meeting

| Loại liên lạc | Phương thức công cụ | Tần suất | Thông tin chi tiết | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liên lạc trong nhóm |  |  |  |  |
| Daily meeting “Cuộc họp hằng ngày” | Facebook hoặc Email | 2 ngày | Thông tin về những gì đã làm trong 24h qua, làm vệc về kế hoạch cho ngày hôm nay, những khó khăn gặp phải và các giải pháp cần thiết, chỉ cần gặp 20-30 phút | Project team |
| Task planning meeting “Cuộc họp lập kế hoạch” | Gặp trực tiếp | 7-14 ngày | Tất cả các thành viên trong nhóm cùng nhau để phân tích các yêu cầu, chức năng, làm việc trên Sprint đang làm, quy hoạch và thiết kế cho các Sprint tiếp theo | Project team, Product Owner |
| Task review meeting “Cuộc họp rà soát công việc” | Gặp trực tiếp | 7-14 ngày | Hoàn thành các tài liệu. Đối với mỗi giai đoạn, chia sẻ tài liệu, cho biết điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người. Thời gian của mỗi thành viên và các giải pháp trong dự án. | Project team, Product Owner |
| Giao tiếp và báo cáo |  |  |  |  |
| Quản lý tác vụ | Github, Trello | Hằng ngày | Hệ thống theo dõi nhiệm vụ dự trên web. Để quản lý hoặc phân chia nhiệm vu, hãy báo cáo lỗi/ vấn đề | Project team |

- PHẠM VI QUẢN LÝ

  - Phạm vi

- Hệ thống được xây dựng nhằm số hóa toàn bộ quy trình phục vụ và quản lý trong quán cafe, bao gồm các hoạt động từ phía khách hàng, nhân viên đến người quản lý.

- Hệ thống cho phép khách hàng quét mã QR tại bàn để truy cập Web Order, xem thực đơn, đặt món, thanh toán và theo dõi trạng thái đơn hàng theo thời gian thực.

- Đối với nhân viên, hệ thống hỗ trợ quản lý ca làm việc, sơ đồ bàn, xử lý đơn hàng tại quầy và cập nhật trạng thái món trong quá trình pha chế.

- Đối với người quản lý, hệ thống cung cấp các chức năng quản lý thực đơn & thuộc tính (size, topping), không gian quán, kho, nhân sự, báo cáo thống kê và tương tác với trợ lý AI để hỗ trợ ra quyết định.

- Hệ thống được phát triển trên nền tảng Web và Mobile App, sử dụng các công nghệ như Laravel, Flutter, MySQL và WebSocket để đảm bảo khả năng đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực.

  - Work Breakdown Structure

Hình 3.2: Sơ đồ cấu trúc công việc

- LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN

  - Các cột mốc

- Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng của dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

Bảng 4.1: Các cột mốc

| STT | Tên nhiệm vụ | Thời gian | Bắt đầu | Hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị dự án | 5 ngày | 12/03/2026 | 16/03/2026 |
| 2 | Kế hoạch phát triển | 6 ngày | 17/03/2026 | 22/03/2026 |
| 3 | Triển khai | 49 ngày | 23/03/2026 | 10/05/2026 |
| 4 | Final Meeting | 1 ngày | 11/05/2026 | 11/05/2026 |
| 5 | Kết thúc và chuyển giao | 1 ngày | 12/05/2026 | 12/05/2026 |

  - Lịch trình dự án

- Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

Bảng 4.2: Lịch làm việc chi tiết

| STT | Tên nhiệm vụ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị | 12/03/2026 | 16/03/2026 | 35 |  |
| 1.1 | Khảo sát yêu cầu | 12/03/2026 | 14/03/2026 | 28 | All team |
| 1.2 | Tạo tài liệu Proposal | 15/03/2026 | 16/03/2026 | 7 | Bình |
| 2 | Bắt đầu | 17/03/2026 | 22/03/2026 | 38 |  |
| 2.1 | Cuộc họp bắt đầu dự án | 17/03/2026 | 17/03/2026 | 10 | All team |
| 2.2 | Tạo tài liệu Project Plan | 18/03/2026 | 19/03/2026 | 5 | Ánh, Hà |
| 2.3 | Tạo tài liệu User Story | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 5 | Quân |
| 2.4 | Tạo tài liệu Product Backlog | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 4 | Ánh, Hà |
| 2.5 | Tạo tài liệu database | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 4 | Bình |
| 2.6 | Review tài liệu | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 10 | All team |
| 3 | Development | 23/03/2026 | 10/05/2026 | 456 |  |
| 3.1 | Sprint 1 | 23/03/2026 | 07/04/2026 | 117 |  |
| 3.1.1 | Họp kế hoạch Sprint 1 | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 10 | All team |
| 3.1.2 | Tạo Sprint Backlog 1 | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 4 | Quân |
| 3.1.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 3 | Quân |
| 3.1.4 | Thiết kế giao diện | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 15 |  |
|  | Xem thực đơn và đặt món | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Ánh |
|  | Quản lý giỏ hàng | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Hà |
|  | Thanh toán | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Bình |
|  | Theo dõi trạng thái đơn hàng | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Quân |
|  | Đánh giá | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Trường |
|  | Review all user interfaces of Sprint 1 | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 5 | All team |
| 3.1.5 | Design Test Case for User Interface Sprint 1 | 27/03/2026 | 28/03/2026 | 10 |  |
|  | Xem thực đơn và đặt món | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 1 | Ánh |
|  | Quản lý giỏ hàng | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 1 | Hà |
|  | Thanh toán | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 1 | Bình |
|  | Theo dõi trạng thái đơn hàng | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 1 | Quân |
|  | Đánh giá | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 1 | Trường |
|  | Review all test case of Sprint 1 | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 5 | All Members |
| 3.1.6 | Coding | 29/03/2026 | 01/04/2026 | 40 |  |
|  | Code Front – End Xem thực đơn và đặt món | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 6 | Ánh, Hà |
|  | Code Back - End Xem thực đơn và đặt món | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 4 | Trường |
|  | Code Front – End Quản lý giỏ hàng | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 2 | Bình, Quân |
|  | Code Back - End Quản lý giỏ hàng | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 6 | Trường |
|  | Code Front – End Thanh toán | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 2 | Ánh, Hà |
|  | Code Back - End Thanh toán | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | Trường |
|  | Code Front – End Theo dõi trạng thái đơn hàng | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | Bình, Quân |
|  | Code Back – End Theo dõi trạng thái đơn hàng | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 4 | Trường |
|  | Code Front – End Đánh giá | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Ánh, Hà |
|  | Code Back - End Đánh giá | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 4 | Trường |
|  | Integrate Code | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 6 | All Team |
| 3.1.7 | Testing | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 5 |  |
|  | Xem thực đơn và đặt món | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Ánh |
|  | Quản lý giỏ hàng | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Hà |
|  | Thanh toán | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Bình |
|  | Theo dõi trạng thái đơn hàng | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Quân |
|  | Đánh giá | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Trường |
| 3.1.8 | Fix Bugs Sprint 1 | 04/04/2026 | 05/04/2026 | 14 |  |
|  | Xem thực đơn và đặt món | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 3 | Ánh, Hà |
|  | Quản lý giỏ hàng | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 3 | Bình, Quân |
|  | Thanh toán | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 2 | Trường |
|  | Theo dõi trạng thái đơn hàng | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 3 | Ánh, Hà |
|  | Đánh giá | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 3 | Bình, Quân |
| 3.1.9 | Re-testing sprint 1 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 6 |  |
|  | Xem thực đơn và đặt món | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Trường |
|  | Quản lý giỏ hàng | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Ánh |
|  | Thanh toán | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Hà |
|  | Theo dõi trạng thái đơn hàng | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Bình |
|  | Đánh giá | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | Quân |
| 3.1.10 | Release Sprint 1 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 10 |  |
|  | Sprint 1 Review Meeting | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 5 | All team |
|  | Sprint 1 Retrospective | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 5 | All team |
| 3.2 | Sprint 2 | 08/04/2026 | 22/04/2026 | 156 |  |
| 3.2.1 | Họp kế hoạch Sprint 2 | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 10 | All team |
| 3.2.2 | Tạo Sprint Backlog 2 | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 4 | Ánh, Hà |
| 3.2.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 4 | Bình, Quân |
| 3.2.4 | Thiết kế giao diện | 10/04/2026 | 12/04/2026 | 21 |  |
|  | Đăng nhập | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 1 | Ánh |
|  | Đăng xuất | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 1 | Hà |
|  | Tạo đơn hàng và xử lý thanh toán | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 1 | Bình |
|  | Xem danh sách, cập nhật trạng thái các đơn pha chế | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 3 | Quân |
|  | Xem lịch sử các đơn hàng | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 3 | Ánh |
|  | Xem tồn kho | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 | Hà |
|  | In QR bàn | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 | Bình |
|  | Mở ca làm | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Quân |
|  | Kết ca làm | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Ánh |
|  | Review all user interfaces of Sprint 2 | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 4 | All team |
| 3.2.5 | Design Test Case for Sprint 2 | 13/04/2026 | 14/04/2026 | 20 |  |
|  | Đăng nhập | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Ánh |
|  | Đăng xuất | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Hà |
|  | Tạo đơn hàng và xử lý thanh toán | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Bình |
|  | Xem danh sách, cập nhật trạng thái các đơn pha chế | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 3 | Quân |
|  | Xem lịch sử các đơn hàng | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 3 | Bình |
|  | Xem tồn kho | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Ánh |
|  | In QR bàn | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 3 | Hà |
|  | Mở ca làm | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Bình |
|  | Kết ca làm | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Quân |
|  | Review all test case of Sprint 2 | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 4 | All team |
| 3.2.6 | Coding | 15/04/2026 | 18/04/2026 | 51 |  |
|  | Code Front – End Đăng nhập | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Ánh |
|  | Code Back - End Đăng nhập | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Bình |
|  | Code Front – End Đăng xuất | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Hà |
|  | Code Back - End Đăng xuất | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Quân |
|  | Code Front-End Tạo đơn hàng và xử lý thanh toán | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 4 | Trường |
|  | Code Back-End Tạo đơn hàng và xử lý thanh toán | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 3 | Trường |
|  | Code Front-End Xem danh sách, cập nhật trạng thái các đơn pha chế | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 | Ánh, Hà |
|  | Code Back-End Xem danh sách, cập nhật trạng thái các đơn pha chế | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 | Trường |
|  | Code Front-End Xem lịch sử các đơn hàng | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 | Bình, Quân |
|  | Code Back-End Xem lịch sử các đơn hàng | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 | Trường |
|  | Code Front-End Xem tồn kho | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 2 | Ánh, Hà |
|  | Code Back-End Xem tồn kho | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 3 | Trường |
|  | Code Front-End In QR bàn | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 2 | Bình, Quân |
|  | Code Back-End In QR bàn | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 4 | Trường |
|  | Code Front-End Mở ca làm | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 2 | Ánh, Hà |
|  | Code Back-End Mở ca làm | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 3 | Trường |
|  | Code Front- Kết ca làm | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 2 | Bình, Quân |
|  | Code Back-End Kết ca làm | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 3 | Trường |
|  | Integrate code | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 7 | All team |
| 3.2.7 | Testing | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 10 |  |
|  | Đăng nhập | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 | Quân |
|  | Đăng xuất | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 | Hà |
|  | Tạo đơn hàng và xử lý thanh toán | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 | Bình |
|  | Xem danh sách, cập nhật trạng thái các đơn pha chế | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 | Ánh |
|  | Xem lịch sử các đơn hàng | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 | Ánh |
|  | Xem tồn kho | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 | Hà |
|  | In QR bàn | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 2 | Bình |
|  | Mở ca làm | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 | Quân |
|  | Kết ca làm | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 | Bình |
| 3.2.8 | Fix Bugs Sprint 2 | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 12 |  |
|  | Đăng nhập | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | Trường |
|  | Đăng xuất | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | Trường |
|  | Tạo đơn hàng và xử lý thanh toán | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | Trường |
|  | Xem danh sách, cập nhật trạng thái các đơn pha chế | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | Trường |
|  | Xem lịch sử các đơn hàng | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | Ánh |
|  | Xem tồn kho | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | Hà |
|  | In QR bàn | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | Quân |
|  | Mở ca làm | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | Bình |
|  | Kết ca làm | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | Trường |
| 3.2.9 | Re-testing Sprint 2 | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 12 |  |
|  | Đăng nhập | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Quân |
|  | Đăng xuất | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Hà |
|  | Tạo đơn hàng và xử lý thanh toán | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Bình |
|  | Xem danh sách, cập nhật trạng thái các đơn pha chế | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Ánh |
|  | Xem lịch sử các đơn hàng | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Trường |
|  | Xem tồn kho | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Ánh |
|  | In QR bàn | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Hà |
|  | Mở ca làm | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Bình |
|  | Kết ca làm | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Quân |
| 3.2.10 | Release Sprint 2 | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 10 |  |
|  | Sprint 2 Review Meeting | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 5 | All Team |
|  | Sprint 2 Retrospective | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 5 | All Team |
| 3.3 | Sprint 3 | 23/04/2026 | 10/05/2026 | 183 |  |
| 3.3.1 | Họp kế hoạch Sprint 3 | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 10 | All team |
| 3.3.2 | Tạo Sprint Backlog 3 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 5 | Ánh, Hà |
| 3.3.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 3 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 5 | Bình, Quân |
| 3.3.4 | Design User Interface for Sprint 3 | 25/04/2026 | 27/04/2026 | 30 |  |
|  | Quản lý thực đơn | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 4 | Ánh |
|  | Quản lý bàn và khu vực | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 3 | Hà |
|  | Quản lý kho hàng | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 4 | Bình |
|  | Quản lý nhân sự | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 3 | Quân |
|  | Quản lý đơn hàng | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 2 | Trường |
|  | Báo cáo và thống kê | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 2 | Ánh |
|  | Xem đánh giá của khách hàng | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 2 | Hà |
|  | Quản lý ca làm | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 2 | Bình |
|  | Tương tác với trợ lý AI | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 3 | Trường |
|  | Review all user interfaces of Sprint 3 | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 5 | All team |
| 3.3.5 | Design Test Case for Sprint 3 | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 28 |  |
|  | Quản lý thực đơn | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 4 | Ánh, Hà |
|  | Quản lý bàn và khu vực | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 2 | Bình |
|  | Quản lý kho hàng | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 3 | Quân |
|  | Quản lý nhân sự | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Ánh |
|  | Quản lý đơn hàng | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Bình |
|  | Báo cáo và thống kê | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 2 |  |
|  | Xem đánh giá của khách hàng | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Hà |
|  | Quản lý ca làm | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Quân |
|  | Tương tác với trợ lý AI | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 3 | All team |
|  | Review all test case of Sprint 3 | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 6 | All Team |
| 3.3.6 | Coding | 01/05/2026 | 06/05/2026 | 62 |  |
|  | Code Front-End Quản lý thực đơn | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 4 | Ánh, Hà |
|  | Code Back-End Quản lý thực đơn | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 4 | Trường |
|  | Code Front-End Quản lý bàn và khu vực | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 3 | Bình, Quân |
|  | Code Back-End Quản lý bàn và khu vực | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 3 | Trường |
|  | Code Front-End Quản lý kho hàng | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 4 | Ánh, Hà |
|  | Code Back-End Quản lý kho hàng | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 3 | Trường |
|  | Code Front-End Quản lý nhân sự | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 3 | Bình, Quân |
|  | Code Back-End Quản lý nhân sự | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Trường |
|  | Code Front-End Quản lý đơn hàng | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 3 | Bình, Quân |
|  | Code Back-End Quản lý đơn hàng | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 3 | Trường |
|  | Code Front-End Báo cáo và thống kê | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 3 | Trường |
|  | Code Back-End Báo cáo và thống kê | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 3 | Trường |
|  | Code Front-End Xem đánh giá của khách hàng | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Ánh, Hà |
|  | Code Back-End Xem đánh giá của khách hàng | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Trường |
|  | Code Front-End Quản lý ca làm | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Bình, Quân |
|  | Code Back-End Quản lý ca làm | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Trường |
|  | Code Front-End Tương tác với trợ lý AI | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Trường |
|  | Code Back-End Tương tác với trợ lý AI | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 4 | Trường |
|  | Integrate code | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 10 | All Team |
| 3.3.7 | Testing | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 10 |  |
|  | Quản lý thực đơn | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Bình |
|  | Quản lý bàn và khu vực | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Quân |
|  | Quản lý kho hàng | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Ánh |
|  | Quản lý nhân sự | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Hà |
|  | Quản lý đơn hàng | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Trường |
|  | Báo cáo và thống kê | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Bình |
|  | Xem đánh giá của khách hàng | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Hà |
|  | Quản lý ca làm | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Ánh |
|  | Tương tác với trợ lý AI | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Quân |
| 3.3.8 | Fix Bugs | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 12 |  |
|  | Quản lý thực đơn | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 2 | Trường |
|  | Quản lý bàn và khu vực | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Bình, Quân |
|  | Quản lý kho hàng | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Trường |
|  | Quản lý nhân sự | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Ánh, Hà |
|  | Quản lý đơn hàng | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Trường |
|  | Báo cáo và thống kê | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 2 | Trường |
|  | Xem đánh giá của khách hàng | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Ánh, Hà |
|  | Quản lý ca làm | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Bình, Quân |
|  | Tương tác với trợ lý AI | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 2 | Trường |
| 3.3.9 | Re-testing sprint 3 | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 11 |  |
|  | Quản lý thực đơn | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 2 | Ánh, Hà |
|  | Quản lý bàn và khu vực | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 1 | Bình |
|  | Quản lý kho hàng | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 1 | Quân |
|  | Quản lý nhân sự | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 1 | Ánh |
|  | Quản lý đơn hàng | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 1 | Hà |
|  | Báo cáo và thống kê | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 1 | Bình |
|  | Xem đánh giá của khách hàng | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 1 | Quân |
|  | Quản lý ca làm | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 1 | Trường |
|  | Tương tác với trợ lý AI | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 2 | All Team |
| 3.3.10 | Release Sprint 3 | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 10 |  |
|  | Sprint 3 Review Meeting | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 5 | All Team |
|  | Sprint 3 Retrospective | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 5 | All Team |
| 4 | Project’s Meeting | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 10 | All Team |
| 5 | Final release | 12/05/2026 | 12/05/2026 | 12 | All Team |
| The total of working hour(s) |  |  |  | 551(HOUR) |  |

- CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH

  - Đơn giá

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

  - Chi phí chi tiết

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

  - Chi phí khác

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

  - Tổng chi phí

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

    - Chi phí/giờ

| Thành viên | Chức vụ | Lương(VND/giờ) |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Trần Đăng Trường | Team Leader | 30.000 |
| Đặng Thị Ngọc Ánh | Team Member | 30.000 |
| Nguyễn Thanh Bình | Team Member | 30.000 |
| Bùi Thị Thu Hà | Team Member | 30.000 |
| Hoàng Minh Quân | Team Member | 30.000 |

    - Tổng dự toán

- Số lượng thành viên: 5 người.

- Số giờ là việc trên ngày: 3 giờ/người/ngày.

- Tổng số giờ làm việc của toàn dự án: 456 giờ

- Chi phí 1 giờ: 30.000VND.

- Chi phí trực tiếp = Tổng số giờ làm việc * Chi phí 1 giờ

= 551 * 30.000 = 16.530.000VND

- Chi phí gián tiếp: 10% * chi phí trực tiếp = 1.368.000VND

- Chi phí văn phòng phẩm, in ấn, bút viết v.v…): 10% * chi phí trực tiếp = 1.368.000VND

- Chi phí khác:10.500.000VND

- Tổng = 16.530.000 + 1.368.000 + 1.368.000 + 10.500.000

= 26.916.000VND

- QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN

- Các nguyên tắc và giai đoạn phát triển

- Dự án được phát triển theo phương pháp Scrum thuộc mô hình Agile, với đặc điểm phát triển lặp (iteration) và cải tiến liên tục qua từng Sprint.

- Mỗi Sprint kéo dài từ 2–3 tuần, trong đó nhóm thực hiện đầy đủ các giai đoạn: phân tích yêu cầu, thiết kế, lập trình, kiểm thử và phát hành một phần sản phẩm hoàn chỉnh.

- Phương pháp này đòi hỏi bốn loại cuộc họp:

- Các cuộc họp hàng ngày: Cường độ nhóm họp khoảng 15 phút mỗi ngày để trả lời ba câu hỏi sau, thường là khi đứng: Tôi đã làm gì hôm qua? Tôi sẽ làm gì hôm nay? Có trở ngại gì khó khăn vào ngày hôm nay không?

- Các cuộc họp lập kế hoạch: Cường độ nhóm tập hợp để quyết định các tính năng sẽ tạo nên cuộc chạy nước rút sau đây

- Các cuộc họp rà soát công việc: Trong cuộc họp này, mỗi thành viên trình bày những gì mình đã làm trong quá trình chạy nước rút. Họ tổ chức một sự cắt giảm các tính năng mới hoặc trình bày về kiến trúc. Đây là cuộc họp không chính thức kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ.

- Các cuộc họp hồi cứu: Vào cuối mỗi lần chạy nước rút, nhóm phân tích cả những yếu tố thành công và không thành công trong hoạt động của họ. Trong cuộc họp này kéo dài trong khoảng từ 15 đến 30 phút, trong đó mọi người được mời và nói chuyện riêng về mình, một cuộc bỏ phiếu  được tổ chức để quyết định những cải tiến cần thực hiện.

- Lợi thế của phương pháp này bao gồm việc giảm thiểu tài liệu tới mức tối thiểu để đạt được năng suất cao nhất. Chỉ viết những tài liệu tối thiểu cho phép lưu lại lịch sử của các quyết định được đưa ra trong dự án và dễ dàng thực hiện các can thiệp vào phần mềm khi nó đi vào giai đoạn bảo trì.

Hình 6.1: Các giai đoạn trong Scrum

- Phương pháp Scrum bao gồm 3 thành phần chính sau:

Hình 6.2: Thành viên trong nhóm Scrum

- Chủ dự án: Product Owner (Chủ sản phẩm) chịu trách nhiệm tối đa hóa giá trị của sản phẩm và quản lý Product Backlog.

- Xác định tầm nhìn và mục tiêu của sản phẩm.

- Quản lý và cập nhật Product Backlog.

- Sắp xếp độ ưu tiên các chức năng theo giá trị kinh doanh.

- Là cầu nối giữa khách hàng/stakeholder và nhóm phát triển.

- Đảm bảo các yêu cầu được hiểu rõ và triển khai đúng.

- Chấp nhận hoặc từ chối kết quả công việc của từng Sprint.

- Scrum Master: chịu trách nhiệm đảm bảo nhóm hiểu và áp dụng đúng quy trình Scrum. Scrum Master đóng vai trò là người hỗ trợ (servant leader), giúp nhóm làm việc hiệu quả và loại bỏ các trở ngại trong quá trình phát triển.

- Hướng dẫn và đảm bảo nhóm tuân thủ các nguyên tắc và quy trình Scrum.

- Tổ chức và điều phối các cuộc họp Scrum (Daily, Planning, Review, Retrospective).

- Hỗ trợ giải quyết các khó khăn, loại bỏ trở ngại ảnh hưởng đến tiến độ

- Tạo môi trường làm việc hiệu quả, thúc đẩy sự hợp tác trong nhóm.

- Bảo vệ nhóm khỏi các tác động bên ngoài làm gián đoạn công việc.

- Hỗ trợ Product Owner và Development Team phối hợp hiệu quả.

- Nhóm phát triển: gồm các chuyên gia làm việc để cho ra các phần tăng trưởng có thể phát hành được (potentially releasable) cuối mỗi Sprint. Chỉ các thành viên của nhóm phát triển mới tạo ra các phần tăng trưởng này. Nhóm phát triển được cấu trúc và trao quyền được tổ chức và quản lý công việc của họ. Sự hợp lực sẽ tối ưu hóa nỗ lực và hiệu quả tổng thể của nhóm phát triển.

- RỦI RO DỰ ÁN

- Đánh giá khả năng và mức độ nghiệm trọng đối với mỗi rủi ro.

Bảng 7.1: Đánh giá khả năng và mức đọ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro

| Ký hiệu | Mức độ | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| L | Thấp | Ảnh hưởng thấp |
| M | Trung bình | Ảnh hưởng trung bình |
| H | Cao | Ảnh hưởng cao |
| E | Rất cao | Ảnh hưởng rất cao |
| NA | Không | Không ảnh hưởng |

Bảng 7.2: Rủi ro dự án

| Rủi ro | Định nghĩa | Mức độ | Khả năng xảy ra | Chiến lược giảm thiểu rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá kế hoạch của dự án | Kế hoạch có thể bị hoãn lại do dự toán ban đầu của dự án | L | L | - Phân tích và đánh giá quy mô. - Giảm yêu cầu |
| Yêu cầu | Mâu thuấn có thể tồn tại bên trong yêu cầu. Yêu cầu quan trọng có thể bị thiếu trong các yêu cầu chính thức | H | H | Thống nhất yêu cầu thực hiện phân tích |
| Thời gian làm việc | Dự kiến lịch trình thực hiện và phân bố thời gian thực hiện dự án | M | M | Thời gian thực hiện dự án được cập nhật và đánh giá thường xuyên |
| Kinh nghiệm lập trình | Sự thiếu xót về kinh nghiệm và kiến thức để hoàn thành một vài tính năng | M | L | Chia sẻ kinh nghiệm để bổ sung kiến thức và nghiên cứu trong thời gian ngắn nhất |
| Các quy trình kỹ thuật | Các phương thức bình thường không thể đáp ứng các yêu cầu của các giải pháp cụ thể. Quá trình này có thể được cải thiện và hiệu quả hơn | M | M | Phân tích yêu cầu và quy trình để đảm bảo mức độ phù hợp. Nếu quy trình mới là cần thiết, chúng ta cần đánh giá quy trình này có cải thiện hơn không so với quy trình cũ |
| Bất đồng ý kiến | Việc các thành viên có nhiều ý kiến, ý tưởng dẫn đến dự không đồng nhất | M | L | Cùng thảo luận để chọn ra ý tưởng, ý kiến phù hợp nhất |
| Chậm tiến độ dự án | Do ước tính về thời gian thực hiện dự án có sai sót hoặc gặp sự cố nên dẫn đến lịch trình hoàn thành dự án bị trì hoãn. Trong quá trình thực hiện dự án, đội ngũ của chúng tối thiếu thời gian để vừa tìm hiểu vừa thực hiện dự án. | H | M | Tăng thời gian làm việc |
| Quản trị dự án | Hệ thống quản trị dự án có thể không hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu của dự án | M | H | Thảo luận với nhóm để đưa ra các giải pháp |

- QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

  - Mục tiêu chất lượng

      - Các mục tiêu chất lượng của dự án được trình bày dưới đây. Chúng tôi được kiểm tra liên tục với các thành viên trong nhóm và có thể bổ sung các mục tiêu dựa trên nhận thức của thành viên về chất lượng.

Bảng 8.1: Các chỉ tiêu đánh giá sản phẩm

| No. | Các yếu tố | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính kịp thời | Cung cấp sản phẩm đúng thời gian quy định |
| 2 | Chức năng | Đáp ứng các chức năng trong yêu cầu của người dùng |
| 3 | Độ tin cậy | Nên đáp ứng các tiêu chí sau: Không có khiếm khuyết lớn .(Số lỗi tìm thấy trong giai đoạn thử nghiệm nghiệm thu / mức độ nỗ lực của dự án <=1) |

  - Chỉ số

      - Số liệu phần mềm dự kiến sẽ được sử dụng trong quá trình này được liệt kê trong bảng dưới đây.

Bảng 8.2: Bảng chỉ số đánh giá sản phẩm

| Loại | Chỉ số | Đơn vị đo lường | Ước lượng | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tính kịp thời | Sản phẩm | % | >=90% | Tại phiên bản cuối |
| Effort | Sản phẩm | Man-Day | 30MD | Hàng tuần |
| Sự chính xác | Sản phẩm | Tổn các khiếm khuyết | Không có khiếm khuyết lớn | Tại phiên bản cuối |
| Thời gian đã qua | Dự án | Ngày | 79 ngày | Tại phiên bản cuối |

  - Kiểm tra

Bảng 8.3: Bảng kiểm tra

| Giai đoạn | Mục điều kiện | Ký hiệu và loại review | Ước tính sự nỗ lực | Tiêu chuẩn kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu | Xem lại kế hoạch dự án | External(2) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
|  | PP đánh giá nội bộ | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Phân tích và thiết kế | Đánh giá thiết kế hệ thống nội bộ | Internal(3) | 1 | Được thông qua bỏi Project Owner |
|  | Xem lại thiết kế hệ thống | External(3) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
| Coding | Xem lại source code | External(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Kiểm tra hệ thống | Xem xét kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | 1 | Được thông qua bỏi Scrum Master |
|  | Cập nhật kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | As needed | Được thông qua bởi Scrum Master |
|  | Kiểm tra lần cuối tất cả sản phẩm được giao | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |

  - Báo cáo sự cố và khắc phục

Bảng 8.4: Các báo cáo khi gặp sự cố

| Mục | Hoạt động | Tần suất | Template No |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đánh giá Sprint và ghi lại nhật ký sai sót | Kết thúc Sprint | Xem lại báo cáo |
| 2 | Hồi tưởng Sprint và suy ngẫm | Kết thúc Sprint | Báo cáo hồi cứu |
| 3 | Báo cáo sự cố | Theo yêu cầu | Các vấn đề của Google |

- QUẢN LÝ CẤU HÌNH

Bảng 9.1: Danh mục cấu hình

| Mục | Tên danh mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proposal |  |
| 2 | Project plan |  |
| 3 | Product backlog |  |
| 4 | Sprint backlog |  |
| 5 | User story |  |
| 6 | User interface design |  |
| 7 | Test plan |  |
| 8 | Test case |  |
| 9 | Reflection |  |
| 10 | Meeting report |  |

- CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC

  - Kỹ thuật phát triển hệ thống

      - Nền tảng: Web và Mobile App.

      - Ngôn ngữ lập trình: PHP, Dart.

      - Framework: Laravel, Flutter.

      - Cơ sở dữ liệu: MySQL.

      - Giao tiếp: RESTful API, WebSocket (Real-time).

      - Tích hợp: Google Gemini API, VietQR API.

      - Quy trình phát triển: Scrum.

  - Môi trường

      - Người dùng cần thiết bị có kết nối Internet và trình duyệt hiện đại (Google Chrome, Microsoft Edge, Safari…).

      - Môi trường phát triển: XAMPP, Composer, NodeJS, MySQL, Visual Studio Code.

      - Công cụ quản lý mã nguồn: GitHub.

  - Các ràng buộc khác

      - Nguồn lực: 5 người.

      - Kinh phí: Hạn chế.

      - Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2,5 tháng.

      - Hệ thống phụ thuộc kết nối Internet ổn định để đảm bảo đồng bộ thời gian thực.

- TÀI LIỆU THAM KHẢO

      - ProjectProposal.docx