## TestReportSprint1
Test Report Sprint 1
Test level: | System test
Executed | Passed | 49
| Failed | 0
| Total test Executed | 49
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 49
Sub Total (Planned+Executed) |  | 49
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Xem thực đơn và đặt món | Kiểm tra người dùng lựa chọn món ăn, thức uống và gửi yêu cầu đặt món trực tiếp qua hệ thống | 100% | 100% | 0 | 1
Quản lý giỏ hàng | Kiểm tra người dùng quản lý món ăn, thức uống trong giỏ hàng | 100% | 100% | 0 | 2
Thanh toán | Kiểm tra người dùng thanh toán hoá đơn hàng | 100% | 100% | 0 | 3
Theo dõi trạng thái đơn hàng | Kiểm tra người dùng theo dõi trạng thái đơn như là mã đơn, giá, trạng thái đơn | 100% | 100% | 0 | 2
Đánh giá | Kiểm tra người dùng đánh giá đơn hàng | 100% | 100% | 0 | 4
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Total | Open | 0
| Closed | 0
| Responding | 0

## TestReportSprint2
Test Report Sprint 2
Test level: | System test | Vòng 1 | Vòng 2
Executed | Passed | 250 | 9
| Failed | 9 | 0
| Total test Executed | 241 | 9
Planned | Pending | 0 | 0
| Inprogress | 0 | 0
| Blocked | 0 | 0
| Total test Planned | 0 | 0
Sub Total (Planned+Executed) |  | 250
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed(Vòng 1) | %TC Passed(Vòng 2) | TC Pending | Priority | Remark
Mở ca làm việc | Kiểm tra nhân viên thực hiện mở ca để bắt đầu hoạt động bán hàng, hệ thống ghi nhận thời gian mở ca và số tiền đầu ca. | 100% | 75% | 100% | 0 | 1
Chọn vị trí phục vụ | Kiểm tra người dùng chọn khu vực phục vụ (tầng, khu vực, bàn) để thực hiện thao tác gọi món và quản lý đơn hàng theo đúng vị trí. | 100% | 100% | 100% | 0 | 2
Đăng nhập | Kiểm tra người dùng đăng nhập hệ thống bằng tài khoản hợp lệ và truy cập đúng quyền hạn được phân công. | 100% | 100% | 100% | 0 | 1
Danh sách nguyên liệu | Kiểm tra hệ thống hiển thị danh sách nguyên liệu, số lượng tồn kho và thông tin chi tiết nhằm hỗ trợ quản lý kho và kiểm soát mức sử dụng nguyên liệu. | 100% | 100% | 100% | 0 | 3
Bán hàng khi mở ca | Kiểm tra hệ thống cho phép nhân viên tạo đơn hàng, gọi món và xử lý phục vụ khi ca làm việc đã được mở. | 100% | 100% | 100% | 0 | 1
Bán hàng khi chưa mở ca | Kiểm tra hệ thống không cho phép thực hiện tạo đơn/gọi món khi chưa mở ca, đồng thời hiển thị thông báo yêu cầu mở ca. | 100% | 100% | 100% | 0 | 2
Huỷ đơn hàng | Kiểm tra người dùng hủy đơn theo yêu cầu khách hoặc do thiếu nguyên liệu, hệ thống cập nhật trạng thái và ghi nhận lý do hủy. | 100% | 100% | 100% | 0 | 2
Kết ca làm | Kiểm tra người dùng thực hiện kết ca, hệ thống tổng hợp doanh thu theo ca, thống kê thanh toán và ghi nhận thời gian đóng ca. | 100% | 90% | 100% | 0 | 1
In mã QR bàn | Kiểm tra hệ thống tạo và quản lý mã QR cho từng bàn, hỗ trợ khách quét QR để gọi món và tối ưu hóa quy trình phục vụ tại quán | 100% | 100% | 100% | 0 | 3
Tài khoản khi đã mở ca | Kiểm tra người dùng truy cập màn hình tài khoản trong trạng thái đang mở ca và hệ thống hiển thị thông tin liên quan ca làm việc hiện tại. | 100% | 100% | 100% | 0 | 3
Tài khoản khi chưa mở ca | Kiểm tra người dùng truy cập màn hình tài khoản khi chưa mở ca, hệ thống chỉ hiển thị yêu cầu mở ca nếu cần thao tác bán hàng. | 100% | 100% | 100% | 0 | 3
Thanh toán đơn hàng | Kiểm tra người dùng thực hiện thanh toán đơn hàng (tiền mặt/chuyển khoản), hệ thống cập nhật trạng thái đơn, ghi nhận doanh thu và in/xuất hóa đơn. | 100% | 80% | 100% | 0 | 1
Tùy chọn món | Kiểm tra người dùng chọn tùy chọn món như size, topping, số lượng, ghi chú; hệ thống tính giá tự động theo lựa chọn. | 100% | 100% | 100% | 0 | 2
Lịch sử đơn hàng | Kiểm tra hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng đã tạo theo thời gian, trạng thái và thông tin chi tiết để phục vụ tra cứu và đối soát. | 100% | 90% | 100% | 0 | 2
Trạm xử lý đơn | Kiểm tra hệ thống hiển thị đơn tại trạm chế biến và cho phép cập nhật trạng thái xử lý món. | 100% | 100% | 100% | 0 | 2
Vòng 1
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
FUNC-MC2 | Nhập ký tự chữ vào ô tiền mặt đầu ca, hệ thống vẫn cho mở ca làm | Open | Major | Low
FUNC-MC3 | Nhập ký tự đặc biệt vào ô tiền mặt đầu ca, hệ thống vẫn cho mở ca làm | Open | Major | Low
FUNC-MC4 | Bỏ trống ô tiền mặt đầu ca, hệ thống vẫn cho mở ca làm | Open | Major | Low
FUNC-MC5 | Nhập số âm vào ô nhập tiền mở ca, hệ thống vẫn cho mở ca làm | Open | Major | Low
FUNC-MC6 | Nhập 0 vào ô nhập tiền mở ca, hệ thống vẫn cho mở ca làm | Open | Major | Low
FUNC-KC7 | Nhập ký tự chữ vào ô nhập tiền kết ca, hệ thống vẫn cho kết ca làm | Open | Major | Low
FUNC-THANHTOAN05 | Nhân viên nhập số tiền nhỏ hơn hóa đơn của đơn hàng, hệ thống vẫn cho thanh toán thành công | Open | Critical | High
FUNC-THANHTOAN08 | Nút in tạm tính không hoạt động | Open | Minor | Low
FUNC-LS05 | Nút in hóa đơn không hoạt đoọng | Open | Major | Low
Bugs | Description | Vòng 1 | Vòng 2
Total | Open | 9 | 0
| Closed | 0 | 9
| Responding | 0 | 0

## TestReportSprint3
Test Report Sprint 3
Test level: | System test | Vòng 1 | Vòng 2
Executed | Passed | 446 | 7
| Failed | 7 | 0
| Total test Executed | 439 | 7
Planned | Pending | 0 | 0
| Inprogress | 0 | 0
| Blocked | 0 | 0
| Total test Planned | 0 | 0
Sub Total (Planned+Executed) |  | 446
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed(Vòng 1) | %TC Passed(Vòng 2) | TC Pending | Priority | Remark
Tổng quan | Kiểm tra xem tổng quan hoạt động | 100% | 100% | 100% | 0 | 1
Báo cáo & thống kê | Kiểm tra chức năng báo cáo thống kê | 100% | 100% | 100% | 0 | 2
Quản lý thực đơn | Kiểm tra chức năng quản lý thực đơn | 100% | 80% | 100% | 0 | 3
Quản lý kho hàng | Kiểm tra chức năng quản lý kho hàng | 100% | 90% | 100% | 0 | 4
Quản lý đơn hàng | Kiểm tra chức năng quản lý đơn hàng | 100% | 90% | 100% | 0 | 1
Quản lý bàn & khu vực | Kiểm tra chức năng quản lý bà & khu vực | 100% | 100% | 100% | 0 | 2
Quản lý nhân sự | Kiểm tra chức năng quản lý nhân sự | 100% | 90% | 100% | 0 | 2
Quản lý đánh giá | Kiểm tra chức năng xem đánh giá | 100% | 90% | 100% | 0 | 1
Lịch sử ca làm | Kiểm tra xem lịch sử các ca lam | 100% | 90% | 100% | 0 | 1
Tương tác với chatbot AI | Kiểm tra chức năng tương tác với chatbot AI | 100% | 100% | 100% | 0 | 3
Vòng 1
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
FUNC-CT8 | Khi thêm công thức để trống phần nguyên liệu vẫn lưu vào được | Open | Minor | Low
FUNC-CT9 | Nhập số âm vào lượng nguyên liệu vẫn cho lưu | Open | Minor | Low
FUNC-LSK04 | Chọn ngày bắt đầu sau ngày kết thúc vẫn được | Open | Minor | Low
FUNC-QLDH06 | Chọn ngày bắt đầu sau ngày kết thúc vẫn được | Open | Minor | Low
FUNC-TNS09 | Nhập số điện thoại là chữ vẫn cho lưu | Open | Minor | Low
FUNC-XDG04 | Chọn ngày bắt đầu sau ngày kết thúc vẫn được | Open | Minor | Low
FUNC-QLCL05 | Chọn ngày bắt đầu sau ngày kết thúc vẫn được | Open | Minor | Low
Bugs | Description | Vòng 1 | Vòng 2
Total | Open | 7 | 0
| Closed | 0 | 7
| Responding | 0 | 0